## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 8 | 4 |  |  |  |  | JP | JEFE DE PROYECTO | Alisson Veas | 9231
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F | Diego Contreras | 7385
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR | Matias Quidel | 5231
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Danilo Ibarra | 6838
Organización del Equipo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TS | TESTING | Agustin Llaña | 6769
Generación de matriz RACI | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | DI | DISEÑADOR | Jesus Reyes | 3692
Estimar costos y generar presupuesto | 1 | 4 | 2
-Plan de riesgos -Plan de comunicaciones -Plan de calidad | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Captura de requerimientos Específicos | 1 | 6 | 8 |  |  |  | 2 |  |  | Fase Análisis y Planificación | 255153
Analisis de Requerimientos | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | Fase Diseño | 738893
Diseño de la Solución. Modelamientos | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | Fase de Desarrollo | 1690049
Propuesta ERS | 1 | 2 | 7 | [6 empty] | Fase Implementación y Cierre | 1210772
-Diagrama de arquitectura web -Diagrama de arquitectura móvil -Diagrama de componentes web | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | COSTO POR COMPONENTE
-Diagrama de clases (Iteración 1) -Diagrama de secuencias (Iteración 1) -Modelo de base de datos (Iteración 1) -Diccionario de datos (Iteración 1) | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | Base de Datos. | 4533000
-Diagrama de clases (Iteración 2) -Diagrama de secuencias (Iteración 2) -Modelo de base de datos (Iteración 2) -Diccionario de datos (Iteración 2) | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | Administrador de Usuarios. | 531684
-Diagrama de clases (Iteración 3) -Diagrama de secuencias (Iteración 3) -Modelo de base de datos (Iteración 3) -Diccionario de datos (Iteración 3) | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | Inicio Sesión Usuarios mobile y local.
Plan de Proyecto | 2 | 10 | 4 | [6 empty] | Reserva Mobile para Usuario Cliente.
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel.
Implementación ambiente de Desarrollo | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 4 |  |  |  | Interfaz Principal Aplicación Mobile
Base de Datos | [9 empty] | Interfaz Principal Administrador Hotel.
Construcción | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |  |  |  |  | Integración del Sistema
Poblamiento Inicial | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | COSTO HH POR ROL
Administrador de Usuarios (cliente, huésped, proveedor, admin) | [9 empty] | JEFE DEPROYECTO | 1089258
Registro Cliente y Usuario | 1 |  | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 67 |  | ANALISTA F | 1033900
Ficha Datos Cliente | 2 |  | 2 | 4 |  | 2 | 2 |  |  | PROGRAMADOR | 774188
Inicio Sesión Usuarios mobile y local | [9 empty] | ADMIN. BASE DATOS | 410280
Validación Usuarios | 3 |  | 2 | 8 |  | 2 |  |  |  | TESTING | 866432
Interfaz Local | 2 |  | 2 | 4 |  | 2 | 4 |  |  | DISEÑADOR | 376584
Interfaz Mobile | 2 |  | 2 | 8 |  | 2 | 4 |  |  | TOTAL HH | 4550642
Administración de reservas
Componente Reserva | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1
Formulario Reserva | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 1
Gestión de Reserva web para Administrador Hotel.
Registro Reserva Usuario administrador | 2 |  | 2 | 8 |  | 2 | 2
Consulta Disponibilidad Reserva | 1 |  | 2 | 8 | 2 | 1 | 2
Administrador cancelaciones. | 2 |  | 8 | 2 |  | 2 | 2
Interfaz Principal Aplicación Mobile | 2 | 2 | 3 |  |  | 2 | 16
Interfaz Principal Administrador Hotel | 2 | 2 | 3 |  |  | 2 | 16
Integración del Sistema | 3 | 6 | 5 | 24 | 6 | 6 | 4
Administración de facturas
CRUD de facturas | 2 | 1 | 2 | 6 |  | 2 | 2
Administración de ordenes de compra
CRUD ordenes de compra | 2 | 1 | 2 | 6 |  | 2 | 2
Administración de ordenes de pedidos
CRUD ordenes de pedido | 2 | 1 | 2 | 6 |  | 2 | 2
Administración de servicio de comedor
CRUD platos | 2 | 1 | 2 | 6 |  | 2 | 2
CRUD productos | 2 | 1 | 2 | 6 |  | 2 | 2
Administración de habitaciones
CRUD habitaciones | 2 | 1 | 2 | 6 |  | 2 | 2
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Componente 5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
Pruebas de Integración | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 8
Migración del Sistema a Producción | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración final | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 10
Marcha Blanca | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 20 | 5
Capacitación | 2 |  | 8 |  |  | 8
Cierre de Proyecto | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 80 | 118 | 140 | 148 | 60 | 128 | 102