## Hoja1
Planificación del Presupuesto del Proyecto
Identificación del Proyecto
ID Proyecto | Doña Clarita
Nombre Proyecto | Hostal Doña Clarita
Patrocinador
Sponsor | Willy Bascuñan
Gerencia Sponsor | Willy Bascuñan
Ejecutor
Gerencia Ejecutora
Gerente Ejecutor
Subgerencia | Agustín Llaña
Subgte/Jefe de área | Diego Contreras
Jefe Proyecto | Alisson Veas
Inversión USD | 1 dolar = $921,43
Actividad/ Hito/ Fase | MES(DEPENDE DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO) |  |  |  | TOTAL
| 1 | 2 | 3 | 4
Iteración 1 | 12065.24 |  |  |  | 12065.24
Iteración 2 |  | 2202.695 | 2202.695 |  | 4405.39
Iteración 3 |  |  |  | 2004.02 | 2004.02
Subtotal | 12065.24 | 2202.695 | 2202.695 | 2004.02 | 18474.65
RESERVA | 1385.5975 | 1385.5975 | 1385.5975 | 1385.5975 | 5542.39
Total periodo | 13450.8375 | 3588.2925 | 3588.2925 | 3389.6175 | 24017.04
Acumulativo | 13450.8375 | 17039.13 | 20627.4225 | 24017.04