## ITERACIÓN 1
Tarea | Avanzado | Faltante | Total | Estado |  | Avance esperado | Atraso esperado | avance real | atraso real | CU listo | CU faltante | CU IT1 listo | CU IT1 faltante
Acta de constitución del Proyecto | 5 | 0 | 5 | LISTO | 63 | 150 | 0 | 150 | 0 | 15 | 48 | 13 | 0
ERS (Proyecto Completo) | 5 | 0 | 5 | LISTO | 13
EDT (Proyecto Completo) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Carta Gantt (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
RACI (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Estimar Costos (proyecto completo) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Determinar Presupuesto | 5 | 0 | 5 | LISTO
Plan de riesgos (identificar, análisis cualitativo y cuantitativo, respuesta al riesgo) (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Plan de Comunicaciones (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Plan de calidad (Proyecto completo) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Casos de uso (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Identificación y modelamiento procesos de negocio | 5 | 0 | 5 | LISTO
Diagrama de arquitectura web | 5 | 0 | 5 | LISTO
Diagrama de arquitectura movil | 5 | 0 | 5 | LISTO
Diagrama de componentes web | 5 | 0 | 5 | LISTO
Diagrama de clases (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Diagrama de secuencias (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Modelo de base de datos (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Diccionario de datos (Iteración 1) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Implementación servidores (CLOUD) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Programación sistema | 5 | 0 | 5 | LISTO
Programación base de datos | 5 | 0 | 5 | LISTO
Plan de Pruebas | 5 | 0 | 5 | LISTO
Ejecución de la pruebas (evidencias automatizadas y manuales) | 5 | 0 | 5 | LISTO
Matriz trazabilidad CU/RF | 5 | 0 | 5 | LISTO
Matriz trazabilidad CU/Funciones sistema | 5 | 0 | 5 | LISTO
Actas de reuniones semanales | 5 | 0 | 5 | LISTO
Entrega documentación, código fuente, sql DDL, sql objetos base de datos | 5 | 0 | 5 | LISTO
Grabación y entrega de video funcionamiento iteración completa | 5 | 0 | 5 | LISTO
Presentación Iteración 1 | 5 | 0 | 5 | LISTO
| 150 | 0 | 150

## ITERACIÓN 2
Tarea | Avanzado | Faltante | Total | Fases | Estado |  | Avance esperado | Atraso esperado | avance real | atraso real | CU listo | CU faltante | CU IT1 listo | CU IT1 faltante
Seguimiento casos de uso proyecto | 5 | 0 | 5 | Analisis y Planificación | LISTO | 63 | 70 | 50 | 67.57 | 52.43 | 38 | 25 | 20 | 18
Carta Gantt | 5 | 0 | 5 | Analisis y Planificación | LISTO | 38
RACI | 5 | 0 | 5 | Analisis y Planificación | LISTO
Plan de riesgos | 5 | 0 | 5 | Analisis y Planificación | LISTO
Plan de Comunicaciones | 2 | 3 | 5 | Analisis y Planificación | PROCESO
Casos de uso | 2 | 3 | 5 | Analisis y Planificación | PROCESO
Identificación y modelamiento procesos de negocio | 0 | 5 | 5 | Diseño | PENDIENTE
Diagrama de componentes | 5 | 0 | 5 | Diseño | LISTO
Diagrama de clases | 2 | 3 | 5 | Diseño | PROCESO
Diagrama de secuencias | 0 | 5 | 5 | Diseño | PENDIENTE
Modelo de base de datos | 4 | 1 | 5 | Diseño | PROCESO
Diccionario de datos | 5 | 0 | 5 | Diseño | LISTO
Implementación servidores | 4 | 1 | 5 | Desarrollo | PROCESO
Programación sistema | 2.57 | 2.43 | 5 | Desarrollo | PROCESO
Gestión de Control de Cambio | 1 | 4 | 5 | Desarrollo | PROCESO
Programación base de datos | 2 | 3 | 5 | Desarrollo | PROCESO
Plan de Pruebas | 2 | 3 | 5 | Implementación y cierre | PROCESO
Ejecución de la pruebas | 2 | 3 | 5 | Implementación y cierre | PROCESO
Matriz trazabilidad CU/RF | 5 | 0 | 5 | Diseño | LISTO
Matriz trazabilidad CU/Funciones sistema | 5 | 0 | 5 | Diseño | LISTO
Actas de reuniones semanales | 4 | 1 | 5 | Analisis y Planificación | PROCESO
Entrega documentación, código fuente, sql DDL, sql objetos base de datos | 0 | 5 | 5 | Implementación y cierre | PENDIENTE
Entrega Video demostración funcionamiento completo iteración 2 | 0 | 5 | 5 | Implementación y cierre | PENDIENTE
Presentación Iteración 2 | 0 | 5 | 5 | Implementación y cierre | PENDIENTE
| 67.57 | 52.43 | 120

## ITERACIÓN 3
Tarea | Avanzado | Faltante | Total | Estado |  | Avance esperado | Atraso esperado | avance real | atraso real | CU listo | CU faltante | CU IT1 listo | CU IT1 faltante
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE | 63 | 150 | 0 | 0 | 150 | 63 | 0 | 0 | 63
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE | 63
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 5 | 5 | PENDIENTE
| 0 | 150 | 150