## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | Portafolio de Título
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Hostal Doña Clarita
| * Director del Proyecto |  |  |  | Alisson Veas
* Gerente de Proyecto
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2022-08-10
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2022-11-01
| * Cliente |  |  |  | Doña Clarita |  |  |  | * Área: | INFORMÁTICA
| * Sponsor |  |  |  | Willy Bascuñan
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
| Probabilidad | Amenazas | [8 empty] | Oportunidades
| 0.9 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.09
| 0.8 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.08
| 0.7 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.49 | 0.42 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.07
| 0.6 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.06
| 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05
| 0.4 | 0.04 | 0.072 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.04
| 0.3 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03
| 0.2 | 0.02 | 0.036 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02
| 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01
| Impacto | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1
| Colores | Especificación | Rango
|  | Muy Alto | 0,54 - 0,90
|  | Alto | 0,35 - 0,49
|  | Medio | 0,20 - 0,32
|  | Bajo | 0,12 - 0,18
|  | Muy bajo | 0,01 - 0,10

## Riesgos
|  | PF | Fecha: Septiembre-2022
Hostal Doña Clarita
Alisson Veas
Registro y Seguimiento de Riesgos
Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo/Oportunidad | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Plan de prevención | Mitigación o Plan de Contingencia | Estado | Fecha de Compromiso | combo_estado | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto
1 | Mala organización del equipo | Interno | Las tareas planificadas en la carta gantt tardan más de lo acordado. | La mala organización del equipo provoca que las tareas tomen más tiempo de lo normal aumentando el costo monetario, terminando más tarde el proyecto | El equipo no define y organiza las tareas de mala manera, por lo que se pierde tiempo generando retrasos y costos extras. | Medio | 0.6 | Alto | 0.8 | Alta(0.48) | Asignado a jefe de proyecto | sept-22 | Predefinir desde un principio los reemplazos de los integrantes. | Distribuir el trabajo ya atrasado entre los integrantes ya definidos. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022 | Identificado | Alta | 3 | Alto
2 | Planificación de tiempo mayor al esperado | Interno | El porcentaje de avance es bastante inferior al esperado. | El retraso en la planificación, implica gastos extras para lograr sacar el proyecto en la fecha determinada. | El retraso en la planificación, implica gastos extras para lograr sacar el proyecto en la fecha determinada. | Medio | 0.5 | Alta | 0.7 | Alta(0.35) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-01 | En la carta gantt planifica una semana para solucionar errores y fallos. | Dividir el trabajo entre los integrantes del trabajo y/o contratar un integrante nuevo. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
3 | Fallas en los equipos tecnológicos de trabajo | Técnico | El aparato muestra falencias o pantallazos azules. | Esto impacta en el desarrollo del proyecto y retrasando los tiempos de este, pudiendo perder todo el avance realizado hasta el momento. | Al momento de utilizar un lenguaje o fuente de programación los equipos no rinden de la manera esperada o sufren algún desperfecto. | baja | 0.3 | Muy Alta | 0.9 | Medio(0,27) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-01 | Realizar mantención preventiva a todos los equipos. | Tener una plantilla de cotización con equipos en caso de pérdida total o de componentes. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
4 | Falta de conocimiento tecnológico | Interno | El equipo de desarrollo no logra resolver problemas o entregar avances en un tiempo óptimo. | Impacta en el tiempo de desarrollo del proyecto, aumentandolos y generando mayor gasto. | El equipo decide trabajar con herramientas que no maneja del todo bien, por lo que no desarrolla de manera fluida. | Medio | 0.6 | Alta | 0.7 | Alta(0.42) | Asignado al equipo de proyecto en general | 2022-09-01 | Realizar una encuesta y/o test de indicios para comprobar los conocimientos iniciales del team | Contratar cursos en específicos para el/los lenguajes que utilizamos y para la base de datos. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
5 | Pérdida de un integrante del equipo | Interno | 1 o más miembros del equipo se retiran del proyecto | Impacta principalmente en el desarrollo del proyecto, produciendo retrasos a causa de la reacomodación del equipo. | Por alguna razón de salud o personal de un integrante, decide abandonar el proyecto | media | 0.5 | Media | 0.6 | Medio(0,30) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-01 | Planificar la distribución de las tareas de todos los integrantes. | Contratar personal nuevo asignado al área donde se necesite o derivar la tarea a un integrante del equipo. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
6 | Pérdida de información del proyecto | Técnico | La documentación debe comenzar desde cero en más de 1 ocasión. | El tiempo estipulado del proyecto se ve afectado, pudiendo aumentar el nivel de gastos. | Se elimina o se pierde de manera inesperada información fundamental del proyecto | media | 0.5 | Medio | 0.5 | Medio(0,25) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-01 | Tener planificado una copia semanal de toda la información del proyecto, tanto código(producto programado)como a nivel de datos(Base de Datos). | En caso de pérdida de información, realizar la carga de los datos ya guardados. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
7 | Problemas de rendimiento del equipo | Interno | Miembro del equipo no presenta los avances requeridos según planificación | Este riesgo impacta el tiempo estipulado para el proyecto, afectando el correcto desarrollo de este, además de aumentar la carga laboral de otros integrantes del equipo. | Un porcentaje del equipo no entrega de manera puntual lo designado. | media | 0.5 | Alta | 0.7 | Alta(0.35) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-01 | Tener un plan de reemplazo en caso de despido para contratar una ayuda extra. | Generar una reunión cuando el Jefe de proyecto note un rendimiento bajo | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
8 | Falta de seguridad de la información del sistema | Técnico | Se detecta algún tipo de virus o inusualidad en el sistema. | Puede afectar directamente al proyecto, retrasar el tiempo y vulnerar la información del proyecto y de los clientes. | El sistema puede verse afectado por virus por falta de seguridad. | media | 0.4 | Alta | 0.8 | Medio(0,32) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-01 | Revisar y realizar buenas prácticas en el ámbito de ciberseguridad. Generando cifrados y respaldos de información confidencial. | Detectar donde ocurrió el fallo, resetear, revisar y reprogramar. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
9 | Caída de servicios cloud | Técnico | No se encuentra disponible el sistema Cloud. | La caída del sistema cloud generará un impacto muy alto en el funcionamiento del producto ya que deja inhabilitado el registro de nuevos clientes y proveedores generando pérdidas monetarias. | Los servicios de almacenamiento en la nube sufren una caída del sistema. | baja | 0.3 | Alta | 0.7 | Medio(0,21) | Asignado a administrador de base de datos | 2022-09-01 | Realizar una reunión con el proveedor de servicio cloud y preguntar el tiempo estimado para restablecer el funcionamiento y si tienen algún tipo de mitigación y respaldo. | Cuando se caiga el sistema cloud llamar de manera inmediata al soporte del proveedor, para que levanten de inmediato el sistema. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
10 | Falta de recursos | Interno | Los gastos han sido superiores con en relación al tiempo transcurrido del proyecto | Este riesgo impacta principalmente en el desarrollo y tiempo de proyecto | En el desarrollo del proyecto los recursos tanto monetarios y/o equipo utilizado en el desarrollo comienzan a escasear. | media | 0.5 | Alta | 0.7 | Alta(0.35) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-02 | Planificar todos los recursos que se utilicen en UFC para que la inflación interna del país no afecte el recurso monetario y estar midiendo un préstamo monetario. | En caso de faltar recursos solicitar al cliente más dinero o solicitar un préstamos a un santander(algun banco con menos tasa de interés) | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
11 | Falla en la programación | Técnico | Se reportan fallos constantes en la compilación de los códigos | Impacta en el tiempo de desarrollo y entregables de aplicaciones | Al momento de ejecutar las aplicaciones desarrolladas se reportan fallos. | Media | 0.5 | Alta | 0.6 | Medio(0,30) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-03 | Planificar un copia del código diaria a las 12 de la mañana | En caso de un error en la compilación del código, retroceder a la última copia. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
12 | No se validan los roles de los usuarios | Técnico | Los usuarios ingresan a cualquier interfaz sin verificación de su rol. | Impacta en la seguridad y correcta utilización de las interfaces | La aplicación no valida el rol del usuario, derivando a cualquier menú de la aplicación | Baja | 0.3 | Alta | 0.7 | Medio(0,21) | Asignado a jefe de proyecto / Desarrollador | 2022-09-04 | Tener una reunión y solicitar una lista con todos los usuarios que utilizaran el producto y sus respectivos roles. | Bajar el servicio, programar y asignar roles correctamente para continuar con la disponibilidad de las operaciones. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
13 | Ingreso incorrecto de valores de los productos | Técnico | Al revisar la información se encuentran errores de tipeo | Impacta en el tiempo de desarrollo y carga de información | Al realizar el listado de los productos, no se digita bien las descripciones de los productos | Media | 0.5 | Media | 0.5 | Medio(0,25) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-05 | Colocar una advertencia antes de guardar los datos y no guardar los datos en su totalidad generando una ventana de 1 min antes del envío. | Bajar el servicio, para luego actualizar los datos correctamente. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
14 | Inventario erróneo de disponibilidad de habitaciones | Técnico | Se asigna un cliente a una habitación “disponible”, y al momento de llegar se percata que está utilizada. | Retrasa los tiempos de atención de los clientes. | Se muestran de manera errónea las habitaciones que se encuentran disponibles, de igual manera las que se encuentran utilizadas, generando un enredo. | Media | 0.5 | Alta | 0.7 | Alta(0.35) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-06 | Generar confirmaciones de datos cada vez que se ingresa o actualiza una habitación. Generar checkeos diarios de las reservas y disponibilidades. | Dar aviso al encargado, para inmediatamente modificar y corregir el error de disponibilidad. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
15 | Pérdida de registro de proveedores | Técnico | Se visualiza menos información de la que se tiene conocimiento | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con los proveedores. | No se respaldan correctamente los datos de los proveedores y en una actualización se eliminan, perdiendo todos los contactos | Media | 0.5 | Muy alta | 0.9 | Alta(0.45) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-07 | Generar un backup de todas las divisiones por independiente, esto para no afectar a las demás y recuperar los datos en específicos. | Al momento de percatarse de la pérdida de la información regresar al backup anterior. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
16 | Registro incorrecto de clientes | Técnico | A la hora de visualizar informes estos se muestran con campos vacíos. | Este riesgo impacta de forma directa y de forma muy perjudicial a la ventas y en el tiempo de funcionamiento | A la hora de ingresar a nuevos clientes-proveedores estos se ingresan con campos en nulos o de forma incorrecta | baja | 0.3 | Media | 0.6 | Baja(0,18) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-08 | Antes de guardar el formulario, este mostrará un mensaje de precaución, además de que se guardará un minuto después para poder revertir algún error. | Se podrá modificar la ficha de clientes sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
17 | Pérdida de información clientes | Técnico | Se visualiza menos información de la que se tiene conocimiento | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con los clientes. | No se respaldan correctamente los datos de los clientes y en una actualización se eliminan, perdiendo todos los datos. | Alta | 0.7 | Media | 0.6 | Alta(0.45) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-09 | Generar un backup de todas las divisiones por independiente cada vez que se genera un formulario nuevo, esto para no afectar a las demás y recuperar los datos en específicos. | Restablecer los datos con el backup generado en especifico para no generar confusiones con las demás áreas | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
18 | Registro erróneo de facturas | Técnico | Al momento de visualizar los informes estos se muestran con campos mal llenados o con campos nulos | Este riesgo impacta de manera grave al funcionamiento normal del negocio, generando retrasos y detenciones en el funcionamiento. | Al momento de ingresar los datos a la factura los campos se rellenan de mala forma o con campos nulos | Muy baja | 0.1 | Alta | 0.9 | Muy baja (0.09) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-10 | Antes de guardar el formulario, este mostrará un mensaje de precaución, además de que se guardará un minuto después para poder revertir algún error. | Se podrá modificar la ficha de facturas sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
19 | Pérdida de facturas | Técnico | Se visualiza menos información de la que se tiene conocimiento | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con las facturas. | No se respaldan correctamente los datos de las facturas y en una actualización se eliminan, perdiendo todos los datos. | baja | 0.3 | Alta | 0.5 | Baja(0.15) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-11 | Generar un backup de todas las divisiones por independiente cada vez que se genera un formulario nuevo, esto para no afectar a las demás y recuperar los datos en específicos. | Restablecer los datos con el backup generado en especifico para no generar confusiones con las demás áreas | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
20 | Listado de huéspedes erróneo | Técnico | a la hora de visualizar el informe este muestra los informes de clientes de forma incorrecta. | Este riesgo impacta de forma perjudicial en el manejo de la información de los clientes y de los tiempos. | A la hora de solicitar el informe al sistema éste muestra un listado de huéspedes erróneo | baja | 0.3 | alta | 0.8 | Medio(0,24) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-12 | Generar actualizaciones recurrentes de las reservas, con detalle de la empresa, nombre y rut del huésped. | Dar aviso al encargado, para inmediatamente modificar y corregir el error del listado. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
21 | Registro de orden de compra erróneo. | Técnico | Al momento de visualizar los informes estos se muestran con campos mal llenados o con campos nulos | Este riesgo impacta de manera grave al funcionamiento normal del negocio, generando retrasos y detenciones en el funcionamiento. | Al momento de ingresar los datos a la orden de compra los campos se rellenan de mala forma o con campos nulos | baja | 0.4 | media | 0.6 | Medio(0,24) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-13 | Antes de completar la orden de compra, este mostrará un mensaje de precaución, además de que se guardará un minuto después para poder revertir algún error. | Se podrá modificar la ficha de orden de compra sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
22 | Pérdida de orden de compra. | Técnico | Se visualiza menos información de la que se tiene conocimiento | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con la orden de compra. | No se respaldan correctamente los datos de las órdenes de compra y en una actualización se eliminan, perdiendo todos los datos. | baja | 0.3 | alta | 0.7 | Medio(0,21) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-14 | Por cada lista de orden de compra creada el sistema deberá hacer un backup de la nueva y antiguas órdenes | Revisar el backup hecho después de la creación de la orden que no se encuentra. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
23 | Robo de equipo. | Externo | No es posible tener indicadores ya que, es algo que no se puede evitar. | Este riesgo impacta de forma perjudicial el desarrollo del producto ya que se pierde información, perjudica la seguridada y se genera pérdida de tiempo | Robo del equipo utilizado en la creación del producto desde las oficinas o desde las casas particulares al momento de llevarse su computador a la casa. | baja | 0.4 | muy alta | 0.9 | Alta(0.36) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-15 | Mantener una cotización actualizada tanto presión como nuevos componentes o nuevas versiones de equipos que sean adecuados al trabajo realizado. | En caso de robo, comprar el equipo robado. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
24 | Incendio de oficina. | Externo | Mala mantención de los equipo, enchufes y/o del cableado de la oficina | Este riesgo provoca que en caso de no controlar el incendio, la pérdida total del material y de la información en caso de nos er respaldada | Por mala mantención se produce un incendio dentro de la oficina de desarrollo | muy baja | 0.2 | muy alta | 0.9 | Baja (0.18) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-16 | Tener un seguro en caso de incendio además de extintores llenos y al día en lugares estratégicos definidos por el prevencionista de riesgo. | En caso de incendio solicitar que el seguro se haga cargo de la reposición de todo lo perdido. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
25 | Asignación de permisos errónea. | Técnico | Un usuario cliente puede visualizar aspectos de un usuario administrador | Este riesgo impacta de manera significativa en la hora final, al momento de entregar el producto y su funcionamiento. | Al momento de crear los usuarios, a estos se les asignan permisos no correspondientes al cargo. | baja | 0.2 | alta | 0.8 | Baja (0.16) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-17 | tener un documento con todos los usuarios y los permisos que se les asignará | Encontrar al usuario malo asignado y revertir los cambios. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
26 | Fallo al previsualizar los informes. | Técnico | Al minuto de querer visualizar un informe, estos no se abren o muestra un error de incompatibilidad | Este riesgo impacta en la etapa final y entrega del producto, todo esto porque, no se pueden tener constancia de todos los informes generados. | Al momento de querer visualizar los informes, estos no se muestran. | baja | 0.3 | medio | 0.6 | Baja (0.18) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-18 | Planificar un reinicio de la operación para un fallo de la previsualización de los informes. | reiniciar el apartado de visualización para solucionar la no visualización | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
27 | Caída del portal web. | Interno | Al momento de entrar al portal web éste no se inicia de manera correcta mostrando un error en pantalla | Impacto perjudicial para el funcionamiento normal del cliente, generando una retraso en la entrega generando más costos. | El portal web sufre una caída de funcionamiento provocando que nadie pueda agendar una habitación o solicitar un nuevo contrato | baja | 0.4 | medio | 0.5 | Medio(0,20) | Asignado a Testing | 2022-09-19 | mantener un plan paso a paso en caso de que se caiga el portal | Seguir los pasos ya planificados y poner en marcha la reactivación del portal. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
28 | Caída de internet. | Externo | No es posible determinar indicadores ya que esto depende únicamente del prestador del servicio | El impacto es muy perjudicial ya que deja inutilizable las reservas y todo el funcionamiento web de la aplicación. | La red de internet sufre un caída de servicio provocando que la aplicación no puede ser utilizada | baja | 0.3 | alta | 0.7 | Medio(0,21) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-20 | manejar un cotización y contrato con una empresa de respaldo de internet. | En caso de caída levantar la línea de respaldo que permita seguir funcionando | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
29 | Fallo en reserva. | Técnico | Al momento de querer realizar la reserva esta no almacena en la base de datos la reserva ni descuenta las habitaciones . | Impacta de manera muy significativa ya que es la principal función que se debe cumplir para el desarrollo de la aplicación | Al momento de querer generar una reserva esta no se realiza y no se guarda. | baja | 0.3 | media | 0.6 | Baja (0.18) | Asignado a Desarrollador | 2022-09-21 | Realizar una copia cada vez que se rellene un campo,esto para que en caso de error volver al último dato guardado. | En caso de fallo volver a mostrar la reserva en el último campo guardado para que no se pierda tiempo y datos. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
30 | Desastre natural | Externo | No es posible colocar indicadores ya que son fenómenos naturales | puede impactar de manera significativa y fuerte por el peligro y el daño que se pueden causar daños mayores que puedan hacer perder todo el avance | Desastres naturales tales como terremotos sobre 7.0 de magnitud Richter, lluvia intensa que provoque daños en la electricidad. | baja | 0.3 | media | 0.5 | Baja (0.15) | N/A | 2022-09-22 | Manejar una cotización de seguro para que nos repongan un gran material o en su totalidad todo lo perdido. | En caso de terremoto y pérdida activar el seguro para que reponga todo el material perdido | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022
31 | Que tarde más tiempo de lo esperado. | Externo | Al momento de desarrollar el proyecto pueden descubrirse conflictos que pueden retrasar este mismo | Durante el desarrollo, pueden suceder errores, los que perjudican y retrasan el proyecto, por ende éste puede afectar el proyecto completo, del inicio de este, hasta el cierre | A medida que se avanza con el proyecto, mas especifico en la etapa de desarrollo, pueden ocurrir errores , los cuales retrasaran y harán que se les deba invertir más tiempo y por lo tantos dinero extra | muy bajo | 0.1 | muy bajo | 0.3 | Muy Bajo (0.03) | Asignado a análista funcional | 2022-09-23 |  | Mitigación 1: Se reintentará la generación del informe, si esta sigue incorrecta se enviará al equipo de desarrollo. Mitigación 2: Los informes se generarán con una copia de seguridad en la nube para evitar errores. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022 | Noviembre-2023 | Noviembre-2024 | Noviembre-2025 | Noviembre-2026
32 | Aumento de la demanda del servicio | Externo | Que comience un aumento de la necesidad de adquirir los productos comerciados por la empresa | Mediante el nuevo uso del programa nuevos clientes deseen adquirir los servicios de la empresa, dándoles nuevos ingresos a esta misma | Durante la utilización del programa, se dará una visión más profesional a la compañía, gracias a esto se atraerá a mucho más cliente, por lo que se el ingreso de la compañía crecerá | medio | 0.5 | medio | 0.6 | Media (0.30) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-24 |  | Como corresponde a una oportunidad no se crea un plan de mitigación. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022 | Noviembre-2023 | Noviembre-2024 | Noviembre-2025 | Noviembre-2026
33 | Al filializar clientes que estos recomienden los servicios a otras personas | Externo | Al momento de filializar una gran cantidad de clientes con el hostal estos comiencen a recomendar a otras personas la empresa | Gracias a la nueva rapidez y orden por el sistema, los clientes ya antiguos de la empresa, empiecen recomendarles a sus amigos u otras personas el servicio | Al agilizar la aplicación, se genera una mejor atención a los clientes, por lo que se corre la voz recomendando los servicios de Hostal Doña Clarita, aumentando la posibilidad de aumentar las ventas y los nuevos clientes | medio | 0.5 | medio | 0.6 | Media (0.30) | Asignado a jefe de proyecto | 2022-09-25 |  | Como corresponde a una oportunidad no se crea un plan de mitigación. | Decisión: se evaluará la situación del riesgo y se implementará la mitigación correspondiente a cada uno de los riesgos especificados. | Noviembre-2022 | Noviembre-2023 | Noviembre-2024 | Noviembre-2025 | Noviembre-2026

## Registro de problemas
Fecha Registro | Nro. | Problema | Impacto | Impacta a/ Consecuencias | Prioridad | Fecha esperada de resolución | Acciones de Resolución | Responsable | Estado | Comentarios
2022-08-10 | 1 | Mala organización del equipo | Alta(0.48) | La mala organización del equipo provoca que las tareas tomen más tiempo de lo normal aumentando el costo monetario, terminando más tarde el proyecto | 1 | Sept-2022 | Distribuir el trabajo ya atrasado entre los integrantes ya definidos. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 2 | Planificación de tiempo mayor al esperado | Alta(0.35) | El retraso en la planificación, implica gastos extras para lograr sacar el proyecto en la fecha determinada. | 9 | Sept-2022 | Dividir el trabajo entre los integrantes del trabajo y/o contratar un integrante nuevo. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 3 | Fallas en los equipos tecnológicos de trabajo | Medio(0,27) | Esto impacta en el desarrollo del proyecto y retrasando los tiempos de este, pudiendo perder todo el avance realizado hasta el momento. | 10 | Sept-2022 | Tener una plantilla de cotización con equipos en caso de pérdida total o de componentes. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 4 | Falta de conocimiento tecnológico | Alta(0.42) | Impacta en el tiempo de desarrollo del proyecto, aumentandolos y generando mayor gasto. | 2 | Sept-2022 | Contratar cursos en específicos para el/los lenguajes que utilizamos y para la base de datos. | Asignado al equipo de proyecto en general | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 5 | Pérdida de un integrante del equipo | Medio(0,30) | Impacta principalmente en el desarrollo del proyecto, produciendo retrasos a causa de la reacomodación del equipo. | 12 | Sept-2022 | Contratar personal nuevo asignado al área donde se necesite o derivar la tarea a un integrante del equipo. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 6 | Pérdida de información del proyecto | Medio(0,25) | El tiempo estipulado del proyecto se ve afectado, pudiendo aumentar el nivel de gastos. | 13 | Sept-2022 | En caso de pérdida de información, realizar la carga de los datos ya guardados. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 7 | Problemas de rendimiento del equipo | Alta(0.35) | Este riesgo impacta el tiempo estipulado para el proyecto, afectando el correcto desarrollo de este, además de aumentar la carga laboral de otros integrantes del equipo. | 8 | Sept-2022 | Generar una reunión cuando el Jefe de proyecto note un rendimiento bajo | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 8 | Falta de seguridad de la información del sistema | Medio(0,32) | Puede afectar directamente al proyecto, retrasar el tiempo y vulnerar la información del proyecto y de los clientes. | 11 | Sept-2022 | Detectar donde ocurrió el fallo, resetear, revisar y reprogramar. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 9 | Caída de servicios cloud | Medio(0,21) | La caída del sistema cloud generará un impacto muy alto en el funcionamiento del producto ya que deja inhabilitado el registro de nuevos clientes y proveedores generando pérdidas monetarias. | 14 | Sept-2022 | Cuando se caiga el sistema cloud llamar de manera inmediata al soporte del proveedor, para que levanten de inmediato el sistema. | Asignado a administrador de base de datos | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 10 | Falta de recursos | Alta(0.35) | Este riesgo impacta principalmente en el desarrollo y tiempo de proyecto | 7 | Sept-2022 | En caso de faltar recursos solicitar al cliente más dinero o solicitar un préstamos a un santander(algun banco con menos tasa de interés) | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 11 | Falla en la programación | Medio(0,30) | Impacta en el tiempo de desarrollo y entregables de aplicaciones | 15 | Sept-2022 | En caso de un error en la compilación del código, retroceder a la última copia. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 12 | No se validan los roles de los usuarios | Medio(0,21) | Impacta en la seguridad y correcta utilización de las interfaces | 22 | Sept-2022 | Bajar el servicio, programar y asignar roles correctamente para continuar con la disponibilidad de las operaciones. | Asignado a jefe de proyecto / Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 13 | Ingreso incorrecto de valores de los productos | Medio(0,25) | Impacta en el tiempo de desarrollo y carga de información | 16 | Oct-2022 | Bajar el servicio, para luego actualizar los datos correctamente. | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 14 | Inventario erróneo de disponibilidad de habitaciones | Alta(0.35) | Retrasa los tiempos de atención de los clientes. | 6 | Oct-2022 | Dar aviso al encargado, para inmediatamente modificar y corregir el error de disponibilidad. | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 15 | Pérdida de registro de proveedores | Alta(0.45) | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con los proveedores. | 3 | Oct-2022 | Al momento de percatarse de la pérdida de la información regresar al backup anterior. | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 16 | Registro incorrecto de clientes | Baja(0,18) | Este riesgo impacta de forma directa y de forma muy perjudicial a la ventas y en el tiempo de funcionamiento | 23 | Oct-2022 | Se podrá modificar la ficha de clientes sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 17 | Pérdida de información clientes | Alta(0.45) | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con los clientes. | 4 | Oct-2022 | Restablecer los datos con el backup generado en especifico para no generar confusiones con las demás áreas | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 18 | Registro erróneo de facturas | Muy baja (0.09) | Este riesgo impacta de manera grave al funcionamiento normal del negocio, generando retrasos y detenciones en el funcionamiento. | 31 | Oct-2022 | Se podrá modificar la ficha de facturas sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 19 | Pérdida de facturas | Baja(0.15) | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con las facturas. | 24 | Oct-2022 | Restablecer los datos con el backup generado en especifico para no generar confusiones con las demás áreas | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 20 | Listado de huéspedes erróneo | Medio(0,24) | Este riesgo impacta de forma perjudicial en el manejo de la información de los clientes y de los tiempos. | 17 | Oct-2022 | Dar aviso al encargado, para inmediatamente modificar y corregir el error del listado. | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 21 | Registro de orden de compra erróneo. | Medio(0,24) | Este riesgo impacta de manera grave al funcionamiento normal del negocio, generando retrasos y detenciones en el funcionamiento. | 18 | Oct-2022 | Se podrá modificar la ficha de orden de compra sólo con autorización del administrador generando una copia del antiguo por motivos de seguridad . | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 22 | Pérdida de orden de compra. | Medio(0,21) | Impacta directamente a la empresa ya que pierde todo el material relacionado con la orden de compra. | 21 | Nov-2022 | Revisar el backup hecho después de la creación de la orden que no se encuentra. | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 23 | Robo de equipo. | Alta(0.36) | Este riesgo impacta de forma perjudicial el desarrollo del producto ya que se pierde información, perjudica la seguridada y se genera pérdida de tiempo | 5 | Nov-2022 | En caso de robo, comprar el equipo robado. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 24 | Incendio de oficina. | Baja (0.18) | Este riesgo provoca que en caso de no controlar el incendio, la pérdida total del material y de la información en caso de nos er respaldada | 25 | Nov-2022 | En caso de incendio solicitar que el seguro se haga cargo de la reposición de todo lo perdido. | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 25 | Asignación de permisos errónea. | Baja (0.16) | Este riesgo impacta de manera significativa en la hora final, al momento de entregar el producto y su funcionamiento. | 26 | Nov-2022 | Encontrar al usuario malo asignado y revertir los cambios. | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 26 | Fallo al previsualizar los informes. | Baja (0.18) | Este riesgo impacta en la etapa final y entrega del producto, todo esto porque, no se pueden tener constancia de todos los informes generados. | 27 | Nov-2022 | reiniciar el apartado de visualización para solucionar la no visualización | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 27 | Caída del portal web. | Medio(0,20) | Impacto perjudicial para el funcionamiento normal del cliente, generando una retraso en la entrega generando más costos. | 20 | Nov-2022 | Seguir los pasos ya planificados y poner en marcha la reactivación del portal. | Asignado a Testing | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 28 | Caída de internet. | Medio(0,21) | El impacto es muy perjudicial ya que deja inutilizable las reservas y todo el funcionamiento web de la aplicación. | 19 | Nov-2022 | En caso de caída levantar la línea de respaldo que permita seguir funcionando | Asignado a jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 29 | Fallo en reserva. | Baja (0.18) | Impacta de manera muy significativa ya que es la principal función que se debe cumplir para el desarrollo de la aplicación | 28 | Nov-2022 | En caso de fallo volver a mostrar la reserva en el último campo guardado para que no se pierda tiempo y datos. | Asignado a Desarrollador | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 30 | Desastre natural | Baja (0.15) | puede impactar de manera significativa y fuerte por el peligro y el daño que se pueden causar daños mayores que puedan hacer perder todo el avance | 29 | Nov-2022 | En caso de terremoto y pérdida activar el seguro para que reponga todo el material perdido | N/A | ABIERTO | Sin comentarios.
2022-08-10 | 31 | Que tarde más tiempo de lo esperado. | Muy Bajo (0.03) | Durante el desarrollo, pueden suceder errores, los que perjudican y retrasan el proyecto, por ende éste puede afectar el proyecto completo, del inicio de este, hasta el cierre | 30 | Nov-2022 | Mitigar los sucesos de la mejor manera posible, en caso de aparecer costos extra asumirlos y darlos a conocer al gerente | Jefe de proyecto | ABIERTO | Sin comentarios.